## 国寿财二期工作分配
序号 | 模块 | 任务 | 开始时间 | 预计完成时间 | 工作量（天） | 负责人 | 进度 | 完成时间 | 结果描述 | 备注
1 | 需求分析 | 需求的进一步的修改、整理 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | 11 | 曹华 | 20% |  | 在需求版本2.3的基础上进行更改、整理 | 由于客户需求不确定， 所以需求按照项目组讨论后的进行开发
2 | 系统初始化 | 二期项目的初始化参数配置 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 3 | 冯闯 | 60% |  | 催收结果、催收状态、账单状态等一些必要参数在枚举管理中的配置 | 界面完成后再添加对账岗角色、催收岗和催收组长的权限配置
3 | 对账管理、催收管理界面 | 对账单管理主界面 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 1 | 刘海波 | 90% |  | 提前已经做的，只是改动一下
4 |  | 导出对账模板界面 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 3 | 刘海波 | 0%
5 |  | 导入对账单界面 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 1 | 刘海波 | 90% |  | 提前开发过，但需要更改一下布局
6 |  | 对账单修改/查看界面 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 3 | 申鹏 | 0%
7 |  | 新增对账单界面 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 1 | 申鹏 | 0%
8 |  | 待分发、已分发催收界面 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2 | 鲍宁康 | 90% |  | 提前已经做的，只是改动一下
9 |  | 新增催收任务界面 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2 | 李豪 | 0%
10 |  | 分发催收任务界面 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2 | 李豪 | 0%
11 |  | 未完成、已完成催收界面 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 1 | 李豪 | 90% |  | 可在以前的基础上，稍加更改
12 |  | 催收登记界面 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2 | 鲍宁康 | 0%
13 |  | 催收记录界面 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2 | 刘海波 | 0%
14 |  | 催收客户详情界面 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2 | 鲍宁康 | 0%
15 |  | 强行关闭界面 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 鲍宁康 | 0%
16 | 对账管理、催收管理功能实现 | 对账提醒功能实现 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2 | 冯闯 | 0%
17 |  | 对账单查询功能实现 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 刘海波 | 0%
18 |  | 导出对账模板查询功能实现 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2 | 冯闯 | 0%
19 |  | 导出对账模板功能实现 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2 | 冯闯 | 0%
20 |  | 导入对账单功能实现 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2 | 冯闯 | 0%
21 |  | 新增对账单功能实现 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 1 | 申鹏 | 0%
22 |  | 修改不符账单功能实现 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2 | 鲍宁康 | 0%
23 |  | 对账单修改/查看功能实现 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1 | 申鹏 | 0%
24 |  | 删除对账单功能实现 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 申鹏 | 0%
25 |  | 自动对账功能实现 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1 | 刘海波 | 0%
26 |  | 待分发催收任务查询功能实现 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2 | 李豪 | 0%
27 |  | 新增催收任务功能实现 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2 | 李豪 | 0%
28 |  | 分发催收任务功能实现 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 1 | 李豪 | 0%
29 |  | 删除催收任务功能实现 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 1 | 李豪 | 0%
30 |  | 已分发催收任务查询功能实现 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 1 | 申鹏 | 0%
31 |  | 未完成催收任务查询功能实现 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 1 | 申鹏 | 0%
32 |  | 催收登记主界面显示功能实现 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 1 | 刘海波 | 0%
33 |  | 催收记录功能实现 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2 | 刘海波 | 0%
34 |  | 催收客户详情展示功能实现 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2 | 申鹏 | 0%
35 |  | 催收成功功能实现 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2 | 鲍宁康 | 0%
36 |  | 强行关闭催收任务功能实现 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2 | 鲍宁康 | 0%
37 | 测试 | UT单元测试 | 2016-11-22 | 2016-12-02 | 9 | 项目组全体 | 0%
38 |  | ST系统测试 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 10 | 项目组全体 | 0%
39 |  | UAT验收测试 | 2016-12-19 | ? |  | 项目组全体 | 0%
40 | 上线 | 上线准备 | ? | ? |  | 项目组全体 | 0%
注：在开发人员在完成自己工作时，会去帮助其他的同事完成手上的工作。此任务分配，在开发过程中，可灵活调配。